Приложение №1

к приказу МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова»

№8/1 от 28.01.2023г

План

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Езвинская СОШ им. С.Д.Конюхова»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить нормативные акты о деятельности Центра «Точка Роста»: - приказ о создании Центра «Точка Роста»; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»; - назначение руководителя Центра «Точка Роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка Роста»; | 28.01.2023 | Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова» |
| 2 | Повышение квалификации педагогов Центра «Точка Роста» по предметной области «Химия», «Биология», «Физика» | Февраль-март | Зам.директора по УВР |
| 3 | Ремонтные работы помещений для Центра «Точка Роста» в соответствии с фирменным дизайн – проектом. | Июнь | Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова |
| 4 | Приемка оборудования для Центра | Апрель-июнь | Приемная комиссия |
| 5 | Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка Роста» | Июль-август | Руководитель Центра «Точка Роста» |
| 6 | Открытие Центра «Точка Роста» | 1 сентября 2023г | Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова, Руководитель Центра «Точка Роста |
| 7 | Утверждение дополнительных образовательных программ естественно - научной направленности Центра «Точка Роста» | До 1 сентября | Руководитель Центра «Точка Роста |
| 8 | Набор обучающихся по программам Центра «Точка Роста» | Август-сентябрь | Руководитель Центра «Точка Роста |
| 9 | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка Роста» | По плану Управления образования Калининского района | Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова, Руководитель Центра «Точка Роста |
| 10 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Ежемесячно | Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова |