План мероприятий по реализации проекта

| Дата | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 14.11.2025 | Издание приказа по школе, утверждение Положения о проекте | Директор школы Крашенинникова Н.А |
| 14.11.202 | Утверждение состава рабочей группы с определением ответственных лиц за: - информационное сопровождение; - проведение классных часов; - проведение рейтингового голосования; - выбор куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; - подготовку презентации; - подготовку конкурсной заявки. | Директор школы Крашенинникова Н.А Завуч по ВР Малинина Н.В. |
| 14.11.2025 | Утверждение Плана реализации проекта | Директор школы Крашенинникова Н.А Завуч по ВР Малинина Н.В. |
| 17.11.2025 | Проведение классных часов | Классные руководители 8-9, 11 классов |
| 18.11.2025 | Сбор Совета старшеклассников и формирование рабочей группы | Советник по воспитанию Землянкина А.А |
| 19.11-30.11.2025 | Работа над проектом «Растем вместе» - анкетирование, целевой опрос аудитории; - разработка концепта проекта; - консультации с экспертами (преподавателями и студентами Тверской сельхозакадемии); - доработка проекта; - публикация на сайте школы, ВК; - выпуск буклетов, листовок. | Директор школы Крашенинникова Н.А Завуч по ВР Малинина Н.В |
| 01.12.2025 | Показ проекта перед целевой аудиторией в школе | Инициативная группа старшеклассников Лебедев Дмитрий Голубева Екатерина Симонян Самвел Даутов Вадим |
| 03.12-10.12 | Участие в конкурсе | Руководители проекта Гашева К.Ю Маркелова В.В |